Приложение 4

к порядку

распределения и предоставления

субсидии из областного бюджета

социально ориентированным

общественным организациям

пенсионеров,

ветеранов и инвалидов,

зарегистрированным

и действующим на территории

Оренбургской области

Программный отчет

о реализации проекта (программы)

(текущий отчет, итоговый отчет)

|  |
| --- |
| 1. Общая информация |
| 1.1. Получатель субсидии | ООООООИ «ВОТКЗ общество слепых» |
| 1.2. Наименование проекта (программы) | «Мы все можем» |
| 1.3. Направление предоставления субсидии | Реабилитация инвалидов по зрению средствами культуры и спорта |
| 1.4. Номер соглашения о предоставлении субсидии |  № 537 от 04.07.2016г.  |
| 1.5. Дата отчета | 15.08.2016г. |
| 1.6. Тип отчета | Итоговый  |
| 1.7. Отчетный период | 04.07.2016г. по 21.09.2016г.  |
| 1.8. Соответствие реализуемых мероприятий проекту (программе) | наименование мероприятия | плановая дата | дата реализации | плановая стоимость (тыс. рублей) | реальная стоимость (тыс. рублей) |
| Обсуждения вопроса и принятие решения о проведении мероприятия | Апрель 2016г. | 19.04.2016г. |  |  |
|  | Рассылка положений и сопроводительных писем местным организациям ВОС | Апрель 2016г. | 01.04.2016г.-15.04.2016г. |  |  |
|  | Определение места проведения мероприятий | Апрель 2016г. | 28-29 апреля |  |  |
|  | Подготовка сценариев, проведение репетиции в местных организация ВОС | Май-Июнь 2016г. | 10.05.2016г.-30.06.2016г. |  |  |
|  | Обеспечение участников фонограммами, музыкальными инструментами и техникой  | Май-Июнь 2016г. | 10.05.2016г.-30.06.2016г. |  |  |
|  | Осмотр территории с целью доступности для инвалидов по зрению  | Май-Июнь 2016г. | 15.06.2016г. |  |  |
|  | Заключение договоров на проживание и питание участников мероприятия  | Июль 2016г. | 22.07.2016г. | 93 600 | 93 000 |
|  | Сбор заявок об участии в мероприятии  | Июнь-Июль 2016г. | 01.06.2016г.-30.07.2016г. |  |  |
|  | Приобретение подарков для участников мероприятия  | Июль 2016г. | 15.07.2016г. | 42 000 | 42 000 |
|  | Организация проезда участников к месту проведения мероприятий и обратно  | Июль 2016г. | 28.07.2016г.-29.08.2016 |  |  |
|  | Проведение областного реабилитационного конкурса бардовской песни «Пой гитара» | Июль 2016г. | 28.07.2016г. |  |  |
|  | Проведение областного туристического слета  | Июль 2016г. | 28.07.2016г.  |  |  |
| 2. Реализация проекта (программы) |
| 2.1. Проведение организационных мероприятий |
| N п/п | Наименование и краткое описание мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Количество участников, волонтеров (человек) | Категории участников | Участие в мероприятии средств массовой информации | Наличие анонсов, публикаций и репортажей о мероприятии (количество выходов) | Соответствие полученного результата планируемому (эффективность мероприятия) |
| 2.1.1. | Обсуждения вопроса и принятие решения о проведении мероприятия | 19.04.2016г. | г.Оренбург, ул.Профсоюзная, д.16 | 11 человек | Члены правления  | - | - | Проведено заседание правления (Протокол №2 от 19.04.2016г.), решено провести областные реабилитационные мероприятия: туристический слет инвалидов по зрению и реабилитационный конкурс бардовской песни «Пой гитара»  |
| 2.1.2. | Осмотр территории с целью доступности для инвалидов по зрению | 15.05.2016г.  | Оренбургская область, Оренбургский р-н, с.Нежинка, ул.Ясная Поляна д.1 Парк-отель «Нежинка» |  2 человека | Специалисты Оренбургской областной организации ВОС  | - | - | Специалисты Оренбургской областной организации ВОС выезжали на предполагаемое место проведения областных реабилитационных мероприятий для осмотра территории на предмет доступности для инвалидов по зрению (территория доступна частично). |
| 2.1.3 | Подготовка сценариев, проведение репетиции в местных организация ВОС | Май 2016г. – Июнь 2016г.  | МО ВОС  |  | Инвалиды по зрению, молодежь, председатели местных организаций ВОС.  | - | - | В местных организация ВОС были написаны сценарии и проведены репетиции визитных карточек и музыкальных выступлений. |
| 2.1.4. | Проведение областного реабилитационного конкурса бардовской песни «Пой гитара» | 28.07.2016г.-29.07.2016г.  | Оренбургская область, Оренбургский р-н, с.Нежинка, ул.Ясная Поляна д.1 Парк-отель «Нежинка» | 20 человек | Инвалиды по зрению, молодежь, председатели, групорги местных организаций ВОС.  | - | Сайт Оренбургской областной организации ВОС02.08.2016г. http://orenvos.ru | Проведение областного реабилитационного конкурса бардовской песни «Пой гитара» дало возможность инвалидам по зрению проявить свои способности в жанре бардовской песни, были созданы условия для их творческой реализации. |
| 2.1.5. | Проведение областного туристического слета инвалидов по зрению  | 28.07.2016г.-29.07.2016г. | Оренбургская область, Оренбургский р-н, с.Нежинка, ул.Ясная Поляна д.1 Парк-отель «Нежинка» | 40 человек | Инвалиды по зрению, молодежь, председатели, групорги местных организаций ВОС.  | - | Сайт Оренбургской областной организации ВОС02.08.2016г. http://orenvos.ru | Проведение областного туристического слета способствовало привлечению наибольшего количества людей с инвалидностью к спортивно массовой и социокультурной реабилитации, обмену опытом участников мероприятия, укреплению творческих контактов, дружбы и взаимопонимания, развитию творческого потенциала и достижению определенных результатов в спорте. |
| 2.2. Информационное сопровождение проекта (программы) за отчетный период |
| N п/п | Дата выхода материала | Наименование средства массовой информации | Тематика материала | Объем материала (количество полос, хронометраж в минутах) | Соответствие полученного результата планируемому (эффективность) |
|  | - | - | - | - | - |
| 3. Показатели эффективности проекта (программы) |
| N п/п | Плановые показатели эффективности проекта (программы) | Достигнутые показатели эффективности проекта (программы)/источник представления данных показателей |
| 3.1. | Всестороннее гармоничное развитие людей с инвалидностью, развитие творческих способностей инвалидов по зрению. | Проведение областных мероприятий позволило инвалидам по зрению проявить свои творческие способности, открыть новые таланты.  |
| 3.2. | Помешать врожденному или приобретенному дефекту зрения занять центральное место в образе жизни инвалида, помочь так организовать его, чтобы развить другие способности и тем самым компенсировать ограничения жизнедеятельности. | Преодолен барьер у лиц с нарушением функций зрения, по итогам победители из Бузулукской МО ВОС Дудников О.В. и Ларионова О.Е. направляются для участия во Всероссийском фестивале бардовской песни ВОС «Пой гитара» в г.Самара. |
| 3.3. | Cовершенствование работы в сфере социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. | Проведенные мероприятия позволили расширить процесс интеграции инвалидов в гражданское общество, укрепить творческие и личностные контакты, привлечь к развитию оригинального самодеятельного творчества наибольшего количества молодых исполнителей. |

"Полноту и достоверность Руководитель "\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

сведений, содержащихся организации (подпись) (инициалы,

в настоящем отчете, фамилия)

подтверждаю"

 Ответственное "\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 лицо (подпись) (инициалы,

 фамилия)

 Бухгалтер "\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы,

 фамилия)

Приложение 5

к порядку

распределения и предоставления

субсидии из областного бюджета

социально ориентированным

общественным организациям

пенсионеров,

ветеранов и инвалидов,

зарегистрированным

и действующим на территории

Оренбургской области

 Отчет

 о реализации проекта (программы) (текущий отчет, итоговый отчет)

 Общая сумма расходов: \_150 600 рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Имеется: \_\_\_\_15 000 рублей\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Запрашиваемый размер субсидии: \_\_135 600\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Другие предполагаемые поступления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I. Административные расходы

1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование должности | Заработная плата (рублей в месяц) | Процент занятости в реализации проекта (программы) | Количество месяцев | Общая сумма (рублей) | Примечание |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Тариф (процентов) | Общая сумма (рублей) | Примечание |
| 1. | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование | - | - | - |
| 2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |

3. Офисные расходы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Сумма в месяц (рублей) | Количество месяцев | Общая сумма (рублей) | Примечание |
| 1. | Аренда помещения [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_27.02.2015.rtf#Par1000) | - | - | - | - |
| 2. | Оплата коммунальных услуг | - | - | - | - |
| 3. | Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов | - | - | - | - |
| 4. | Оплата услуг связи (телефон, доступ в сеть Интернет) | - | - | - | - |
| 5. | Оплата банковских услуг | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |

II. Прочие прямые расходы

4. Непосредственные расходы на реализацию проекта (программы)

4.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и страховые взносы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Выполняемые работы (оказываемые услуги) | Вознаграждение (рублей) | Страховые взносы (рублей) | Общая сумма (рублей) | Примечание |
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |

4.2. Командировочные расходы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности | Расходы по проезду до места назначения и обратно (рублей) | Расходы по найму жилого помещения (рублей в день) | Суточные (рублей в день) | Количество дней | Общая сумма (рублей) | Запрашиваемая сумма (рублей) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  |

4.3. Прочие прямые расходы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Общая сумма (рублей) | Запрашиваемая сумма (рублей) |
| 1. | Проживание в отеле участников туристического слета  | 41 000 | 36 000 |
| 2. | Питание участников туристического слета  | 45 000 | 45 600 |
| 3. | Аренда беседки | 7 000 | 8 000 |
| 4. | Приобретение подарков участникам туристического слета | 42 000 | 42 000 |
| 5. | Транспортные расходы | - | 4 000 |
|  | Итого | 135 000 | 135 600 |

**Примечание:** Стоимость проживания в отеле участников туристического слета изменилась в связи с увеличением стоимости суточного проживания.

Доставку участников мероприятия осуществила Областная организация ВОС за счет собственных средств.

--------------------------------

<\*> Указываются площадь и размер арендной платы за один квадратный метр. Расходы на аренду помещений для проведения отдельных мероприятий указываются в [разделе 3](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDownloads%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82_27.02.2015.rtf#Par883) настоящей сметы. В случае изменения арендуемой площади в течение срока реализации проекта (программы) указывается средняя сумма в месяц или расходы на аренду помещения приводятся в нескольких строках, при этом проект (программа) должен содержать соответствующее обоснование (включающее расчет арендной платы).

"Полноту и достоверность Руководитель "\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

сведений, содержащихся (подпись) (инициалы,

в настоящем отчете, фамилия)

подтверждаю"

 Ответственное "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 лицо (подпись) (инициалы,

 фамилия)

 Бухгалтер "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (инициалы,

 фамилия)