Приложение 4

к порядку

распределения и предоставления

субсидии из областного бюджета

социально ориентированным

общественным организациям

пенсионеров,

ветеранов и инвалидов,

зарегистрированным

и действующим на территории

Оренбургской области

Программный отчет

о реализации проекта (программы)

(текущий отчет, итоговый отчет)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая информация | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Получатель субсидии | | | ООООООИ «ВОТКЗ общество слепых» | | | | | | | | | | |
| 1.2. Наименование проекта (программы) | | | «Мы все можем» | | | | | | | | | | |
| 1.3. Направление предоставления субсидии | | | Реабилитация инвалидов по зрению средствами культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 1.4. Номер соглашения о предоставлении субсидии | | | № 537 от 04.07.2016г. | | | | | | | | | | |
| 1.5. Дата отчета | | | 15.08.2016г. | | | | | | | | | | |
| 1.6. Тип отчета | | | Итоговый | | | | | | | | | | |
| 1.7. Отчетный период | | | 04.07.2016г. по 21.09.2016г. | | | | | | | | | | |
| 1.8. Соответствие реализуемых мероприятий проекту (программе) | | | | | наименование мероприятия | | | | плановая дата | дата реализации | плановая стоимость (тыс. рублей) | | реальная стоимость (тыс. рублей) |
| Обсуждения вопроса и принятие решения о проведении мероприятия | | | | Апрель 2016г. | 19.04.2016г. |  | |  |
|  | | | | | Рассылка положений и сопроводительных писем местным организациям ВОС | | | | Апрель 2016г. | 01.04.2016г.-15.04.2016г. |  | |  |
|  | | | | | Определение места проведения мероприятий | | | | Апрель 2016г. | 28-29 апреля |  | |  |
|  | | | | | Подготовка сценариев, проведение репетиции в местных организация ВОС | | | | Май-Июнь 2016г. | 10.05.2016г.-30.06.2016г. |  | |  |
|  | | | | | Обеспечение участников фонограммами, музыкальными инструментами и техникой | | | | Май-Июнь 2016г. | 10.05.2016г.-30.06.2016г. |  |  | |
|  | | | | | Осмотр территории с целью доступности для инвалидов по зрению | | | | Май-Июнь 2016г. | 15.06.2016г. |  |  | |
|  | | | | | Заключение договоров на проживание и питание участников мероприятия | | | | Июль 2016г. | 22.07.2016г. | 93 600 | 93 000 | |
|  | | | | | Сбор заявок об участии в мероприятии | | | | Июнь-Июль 2016г. | 01.06.2016г.-30.07.2016г. |  |  | |
|  | | | | | Приобретение подарков для участников мероприятия | | | | Июль 2016г. | 15.07.2016г. | 42 000 | 42 000 | |
|  | | | | | Организация проезда участников к месту проведения мероприятий и обратно | | | | Июль 2016г. | 28.07.2016г.-29.08.2016 |  |  | |
|  | | | | | Проведение областного реабилитационного конкурса бардовской песни «Пой гитара» | | | | Июль 2016г. | 28.07.2016г. |  |  | |
|  | | | | | Проведение областного туристического слета | | | Июль 2016г. | | 28.07.2016г. |  |  | |
| 2. Реализация проекта (программы) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение организационных мероприятий | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование и краткое описание мероприятия | Дата и время проведения | | Место проведения | | | Количество участников, волонтеров (человек) | | Категории участников | Участие в мероприятии средств массовой информации | Наличие анонсов, публикаций и репортажей о мероприятии (количество выходов) | | Соответствие полученного результата планируемому (эффективность мероприятия) |
| 2.1.1. | Обсуждения вопроса и принятие решения о проведении мероприятия | 19.04.2016г. | | г.Оренбург, ул.Профсоюзная, д.16 | | | 11 человек | | Члены правления | - | - | | Проведено заседание правления (Протокол №2 от 19.04.2016г.), решено провести областные реабилитационные мероприятия: туристический слет инвалидов по зрению и реабилитационный конкурс бардовской песни «Пой гитара» |
| 2.1.2. | Осмотр территории с целью доступности для инвалидов по зрению | 15.05.2016г. | | Оренбургская область, Оренбургский р-н, с.Нежинка, ул.Ясная Поляна д.1 Парк-отель «Нежинка» | | | 2 человека | | Специалисты Оренбургской областной организации ВОС | - | - | | Специалисты Оренбургской областной организации ВОС выезжали на предполагаемое место проведения областных реабилитационных мероприятий для осмотра территории на предмет доступности для инвалидов по зрению (территория доступна частично). |
| 2.1.3 | Подготовка сценариев, проведение репетиции в местных организация ВОС | Май 2016г. – Июнь 2016г. | | МО ВОС | | |  | | Инвалиды по зрению, молодежь, председатели местных организаций ВОС. | - | - | | В местных организация ВОС были написаны сценарии и проведены репетиции визитных карточек и музыкальных выступлений. |
| 2.1.4. | Проведение областного реабилитационного конкурса бардовской песни «Пой гитара» | 28.07.2016г.-29.07.2016г. | | Оренбургская область, Оренбургский р-н, с.Нежинка, ул.Ясная Поляна д.1 Парк-отель «Нежинка» | | | 20 человек | | Инвалиды по зрению, молодежь, председатели, групорги местных организаций ВОС. | - | Сайт Оренбургской областной организации ВОС  02.08.2016г.  http://orenvos.ru | | Проведение областного реабилитационного конкурса бардовской песни «Пой гитара» дало возможность инвалидам по зрению проявить свои способности в жанре бардовской песни, были созданы условия для их творческой реализации. |
| 2.1.5. | Проведение областного туристического слета инвалидов по зрению | 28.07.2016г.-29.07.2016г. | | Оренбургская область, Оренбургский р-н, с.Нежинка, ул.Ясная Поляна д.1 Парк-отель «Нежинка» | | | 40 человек | | Инвалиды по зрению, молодежь, председатели, групорги местных организаций ВОС. | - | Сайт Оренбургской областной организации ВОС  02.08.2016г.  http://orenvos.ru | | Проведение областного туристического слета способствовало привлечению наибольшего количества людей с инвалидностью к спортивно массовой и социокультурной реабилитации, обмену опытом участников мероприятия, укреплению творческих контактов, дружбы и взаимопонимания, развитию творческого потенциала и достижению определенных результатов в спорте. |
| 2.2. Информационное сопровождение проекта (программы) за отчетный период | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Дата выхода материала | Наименование средства массовой информации | | | | Тематика материала | | | | Объем материала (количество полос, хронометраж в минутах) | | | Соответствие полученного результата планируемому (эффективность) |
|  | - | - | | | | - | | | | - | | | - |
| 3. Показатели эффективности проекта (программы) | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Плановые показатели эффективности проекта (программы) | | | | | | | | | Достигнутые показатели эффективности проекта (программы)/источник представления данных показателей | | | |
| 3.1. | Всестороннее гармоничное развитие людей с инвалидностью, развитие творческих способностей инвалидов по зрению. | | | | | | | | | Проведение областных мероприятий позволило инвалидам по зрению проявить свои творческие способности, открыть новые таланты. | | | |
| 3.2. | Помешать врожденному или приобретенному дефекту зрения занять центральное место в образе жизни инвалида, помочь так организовать его, чтобы развить другие способности и тем самым компенсировать ограничения жизнедеятельности. | | | | | | | | | Преодолен барьер у лиц с нарушением функций зрения, по итогам победители из Бузулукской МО ВОС Дудников О.В. и Ларионова О.Е. направляются для участия во Всероссийском фестивале бардовской песни ВОС «Пой гитара» в г.Самара. | | | |
| 3.3. | Cовершенствование работы в сфере социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. | | | | | | | | | Проведенные мероприятия позволили расширить  процесс интеграции инвалидов в гражданское общество, укрепить творческие и личностные контакты, привлечь к развитию оригинального самодеятельного творчества наибольшего количества молодых исполнителей. | | | |

"Полноту и достоверность Руководитель "\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

сведений, содержащихся организации (подпись) (инициалы,

в настоящем отчете, фамилия)

подтверждаю"

Ответственное "\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

лицо (подпись) (инициалы,

фамилия)

Бухгалтер "\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы,

фамилия)

Приложение 5

к порядку

распределения и предоставления

субсидии из областного бюджета

социально ориентированным

общественным организациям

пенсионеров,

ветеранов и инвалидов,

зарегистрированным

и действующим на территории

Оренбургской области

Отчет

о реализации проекта (программы) (текущий отчет, итоговый отчет)

Общая сумма расходов: \_150 600 рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется: \_\_\_\_15 000 рублей\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Запрашиваемый размер субсидии: \_\_135 600\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Другие предполагаемые поступления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I. Административные расходы

1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации проекта (программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование должности | Заработная плата (рублей в месяц) | Процент занятости в реализации проекта (программы) | Количество месяцев | Общая сумма (рублей) | Примечание |
| 1. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Тариф (процентов) | Общая сумма (рублей) | Примечание |
| 1. | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование | - | - | - |
| 2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |

3. Офисные расходы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Сумма в месяц (рублей) | Количество месяцев | Общая сумма (рублей) | Примечание |
| 1. | Аренда помещения [<\*>](file:///C:\Users\1\Downloads\Постановление_Правительства_области_от_27.02.2015.rtf#Par1000) | - | - | - | - |
| 2. | Оплата коммунальных услуг | - | - | - | - |
| 3. | Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов | - | - | - | - |
| 4. | Оплата услуг связи (телефон, доступ в сеть Интернет) | - | - | - | - |
| 5. | Оплата банковских услуг | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |

II. Прочие прямые расходы

4. Непосредственные расходы на реализацию проекта (программы)

4.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и страховые взносы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Выполняемые работы (оказываемые услуги) | Вознаграждение (рублей) | Страховые взносы (рублей) | Общая сумма (рублей) | Примечание |
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |

4.2. Командировочные расходы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности | Расходы по проезду до места назначения и обратно (рублей) | Расходы по найму жилого помещения (рублей в день) | Суточные (рублей в день) | Количество дней | Общая сумма (рублей) | Запрашиваемая сумма (рублей) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | |  |  |

4.3. Прочие прямые расходы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Общая сумма (рублей) | Запрашиваемая сумма (рублей) |
| 1. | Проживание в отеле участников туристического слета | 41 000 | 36 000 |
| 2. | Питание участников туристического слета | 45 000 | 45 600 |
| 3. | Аренда беседки | 7 000 | 8 000 |
| 4. | Приобретение подарков участникам туристического слета | 42 000 | 42 000 |
| 5. | Транспортные расходы | - | 4 000 |
|  | Итого | 135 000 | 135 600 |

**Примечание:** Стоимость проживания в отеле участников туристического слета изменилась в связи с увеличением стоимости суточного проживания.

Доставку участников мероприятия осуществила Областная организация ВОС за счет собственных средств.

--------------------------------

<\*> Указываются площадь и размер арендной платы за один квадратный метр. Расходы на аренду помещений для проведения отдельных мероприятий указываются в [разделе 3](file:///C:\Users\1\Downloads\Постановление_Правительства_области_от_27.02.2015.rtf#Par883) настоящей сметы. В случае изменения арендуемой площади в течение срока реализации проекта (программы) указывается средняя сумма в месяц или расходы на аренду помещения приводятся в нескольких строках, при этом проект (программа) должен содержать соответствующее обоснование (включающее расчет арендной платы).

"Полноту и достоверность Руководитель "\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

сведений, содержащихся (подпись) (инициалы,

в настоящем отчете, фамилия)

подтверждаю"

Ответственное "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

лицо (подпись) (инициалы,

фамилия)

Бухгалтер "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы,

фамилия)